## 排期管理
项目名称\里程碑（阶段截止日） | 启动 | 需求分析 | 详细设计 | 团队设计评审 | 开发 | 联调测试 | 移交测试/测试支持 | 团队上线评审 | 移交运行 | 上线投产 | 暂停/归档 | 牵头人 | 需求分析师 | 排期编号 | 排期/辅办系统负责人 | 排期类型 | 工作量
战略客户部关于国网电e票功能优化的需求申请 | 2020-10-19 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-28 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 金季为 | 金季为 | RE-20201019-003424-001 | 金季为 | 常规优化
交易银行部关于优化普通银承业务流程的需求申请 | 2020-09-23 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-28 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 王嘉琦 | 王嘉琦 | RE-20201019-003424-001 | 王嘉琦 | 常规优化
交易银行部关于银承业务增加发票真伪查验功能和小微敞口费减免控制的需求申请 | 2020-09-23: 2020-09-30; 2020-11-18: 2020-11-23; 2020-12-04: 2020-12-23; 2021-01-07: 2021-01-04; 2021-01-08: 2021-01-08 |  | 王笑楠 | 金季为 | RE-20200930-003296-001 | 王笑楠 | 大版本排期
运营管理部资产业务优化的需求 | 2020-09-23: 2020-12-08; 2020-11-18: 2020-12-09; 2020-12-04: 2020-12-23; 2021-01-07: 2021-01-07; 2021-01-08: 2021-01-08 |  | 金季为 | 金季为 | RE-20201208-004195-001-001 | 金季为 | 常规优化
交易银行部关于供应链票据贴现直连项目的需求申请 | 2020-09-23: 2021-12-28; 2020-11-18: 2020-12-29; 2020-12-04: 2020-12-30; 2021-01-07: 2021-01-07; 2021-01-08: 2021-01-08 |  | 王嘉琛 | 金季为 | RE-20201228-004475-001 | 王嘉琛 | 常规优化
票据中心关于供应链票据贴现后相关需求的需求申请 | 2020-09-23: 2020-10-26; 2020-11-18: 2020-12-04; 2020-12-04: 2020-12-14; 2021-01-07: 2021-01-20; 2021-01-08: 2021-01-22 |  | 王嘉琛 | 金季为 | RE-20201026-003525-001 | 王嘉琛 | 常规优化
商票系统内部优化（提升客户体验优化） | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-29 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  | 2021-01-20 | 2021-01-22 |  | 王嘉琦 | 王嘉琦 | RI-20201203-006456-001 | 王嘉琦 | 常规优化
金融同业部关于临安村镇银行通过我行集中接入票交所的需求申请 | 2020-09-23: 2020-09-30; 2020-11-18: 2020-10-26; 2020-12-04: 2020-12-14; 2021-01-07: 2021-01-21; 2021-01-08: 2021-01-22 |  | 耿祥永 | 王嘉琦 | RE-20200930-003295-001 | 耿祥永 | 常规优化
交易银行部关于票据池业务功能优化的需求申请 | 2020-09-23: 2020-11-18; 2020-11-18: 2020-12-07; 2020-12-04: 2020-12-28; 2021-01-07: 2021-01-21; 2021-01-08: 2021-01-22 |  | 葛玲 | 王嘉琦 | RE-20201118-003874-006 | 葛玲 | 常规优化
交易银行部关于银承业务征信查询等功能优化的需求申请 | 2020-09-23: 2020-12-28; 2020-11-18: 2021-01-04; 2020-12-04: 2021-01-12; 2021-01-07: 2021-01-20; 2021-01-08: 2021-01-22 |  | 王嘉琦 | 王嘉琦 | RE-20201221-004359 | 王嘉琦 | 常规优化
交易银行部关于信E池项下批量自动开票的需求申请 | 2020-09-23: 2021-01-04; 2020-12-04: 2021-01-04; 2021-01-07: 2021-01-21; 2021-01-08: 2021-01-22 |  | 金季为 | 王嘉琦 | RE-20201221-004360-001 | 金季为 | 常规优化
票据池批处理优化 | 2020-09-23: 2021-01-04; 2020-12-04: 2121-01-11; 2021-01-07: 2021-01-20; 2021-01-08: 2021-01-22 |  | 耿祥永 | 王嘉琦 | RI-20201228-006873-001 | 耿祥永 | 常规优化
财务会计部关于125贴现科目项下增加子目 | 2020-09-23: 2021-01-04; 2020-12-04: 2021-01-13; 2021-01-07: 2021-01-21; 2021-01-08: 2021-01-22 |  | 王嘉琦 | 王嘉琦 |  | 王嘉琦 | 常规优化
信商票非卖方付息及规模管控需求 | 2020-09-23: 2020-10-08; 2020-12-04: 2021-01-11; 2021-01-07: 2021-02-18; 2021-01-08: 2021-02-20 |  | 王嘉琦 | 王嘉琦 | RE-20200713-002051-001 | 王嘉琦 | 常规优化
金融同业部关于商票系统增加票据贴现次数筛查及利率管控功能的需求 | 2020-09-23: 2020-12-28; 2020-12-04: 2021-01-25; 2021-01-07: 2021-02-19; 2021-01-08: 2021-02-20 |  | 王嘉琦 | 王嘉琦 | RE-20201214-004274-001-001 | 王嘉琦 | 常规优化
交易银行部关于商票开票限额设置得需求申请 | 2020-09-23: 2021-01-04; 2020-12-04: 2021-01-25; 2021-01-07: 2021-02-18; 2021-01-08: 2021-02-20 |  | 王嘉琦 | 王嘉琦 | RE-20201231-004537-001 | 王嘉琦 | 常规优化
票据池业务优化需求（2020年6月版本） | 2020-09-23: 2021-01-04; 2020-12-04: 2021-02-08; 2021-01-07: 2021-03-16; 2021-01-08: 2021-03-19 |  | 金季为 | 王嘉琦 | RE-20200604-001449-003-001 | 金季为 | 常规优化
互联网贴现平台接口需求 | 2020-09-23: 2020-10-19; 2020-12-04: 2021-02-08; 2021-01-07: 2021-03-25; 2021-01-08: 2021-03-26 |  | 耿祥永 | 王嘉琦 | RE-20200721-002186-001 | 耿祥永 | 常规优化
金融同业部关于票据贴现业务客户信息完整性校验专项优化的需求申请 | 2020-09-23: 2020-12-14; 2020-12-04: 2021-03-01; 2021-01-07: 2021-03-23; 2021-01-08: 2021-03-26 |  | 袁清清 | 王嘉琦 | RE-20201120-003933-001 | 袁清清 | 常规优化

## 不同类型排期提示信息
新建产品
启动 | 启动
需求分析 | 需求分析（需输出：总装线落地/实施过程文档/《总装线过程文档cherklist》,《需求评审会议纪要》、《总体设计方案》、《业务确认邮件》、《软件需求规格说明书》、《排期关联影响及变更影响分析表》） | 总装线落地/实施过程文档/《总装线过程文档cherklist》,《需求评审会议纪要》、《总体设计方案》、《业务确认邮件》、《软件需求规格说明书》、《排期关联影响及变更影响分析表》 | 红色是必须有的，黑色是根据排期灵活掌握的
详细设计 | 详细设计（需输出：《概要设计》、《系统接口设计说明书》、《数据库设计说明书》《详细设计说明书》 《项目说明书》 并归并到产品级文档中） | 《概要设计》、《系统接口设计说明书》、《数据库设计说明书》《详细设计说明书》 《项目说明书》 并归并到产品级文档中
团队设计评审 | 团队设计评审（需输出：《详细设计说明书》《详设评审会议纪要》《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》） | 《详细设计说明书》《详设评审会议纪要》《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》
开发 | 开发（需输出：《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》《代码走查报告》《技术测试报告》） | 《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》《代码走查报告》《技术测试报告》***
联调测试 | 联调测试
移交测试/测试支持 | 移交测试/测试支持（需输出：《测试案例评审报告》） | 《业务测试案例》
团队上线评审 | 团队上线评审（需输出：《业务测试报告》《系统测试报告》《团队上线评审会议纪要》 需求类 测试类 上线类所有文档 包括上线总控表 产品级文档的归并） | 《业务测试报告》《系统测试报告》《团队上线评审会议纪要》 需求类 测试类 上线类所有文档 包括上线总控表 产品级文档的归并
移交运行 | 移交运行（请投产支持小组安排te环境验证、准生产验证、收集巡检重点脚本、上线签字表、通知业务相关方、检查排期文档完备性）
上线投产 | 上线投产（请投产支持小组安排te环境验证、准生产验证、收集巡检重点脚本、上线签字表、通知业务相关方、检查排期文档完备性、准时抵达现场支持）
重构/重要产品升级
启动 | 启动
需求分析 | 需求分析（需输出：总装线落地/实施过程文档/《总装线过程文档cherklist》,《技术方案》、《产品业务流程图》/《需求评审会议纪要》、《总体设计方案》、《业务确认邮件》、《软件需求规格说明书》、《排期关联影响及变更影响分析表》） | 总装线落地/实施过程文档/《总装线过程文档cherklist》,《技术方案》、《产品业务流程图》/《需求评审会议纪要》、《总体设计方案》、《业务确认邮件》、《软件需求规格说明书》、《排期关联影响及变更影响分析表》
详细设计 | 详细设计（需输出：《概要设计》、《系统接口设计说明书》、《数据库设计说明书》《详细设计说明书》 《项目说明书》 并归并到产品级文档中） | 《概要设计》、《系统接口设计说明书》、《数据库设计说明书》《详细设计说明书》 《项目说明书》 并归并到产品级文档中
团队设计评审 | 团队设计评审（需输出：《详细设计说明书》《详设评审会议纪要》《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》） | 《详细设计说明书》《详设评审会议纪要》《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》
开发 | 开发（需输出：《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》《代码走查报告》《技术测试报告》） | 《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》《代码走查报告》《技术测试报告》***
联调测试 | 联调测试
移交测试/测试支持 | 移交测试/测试支持（需输出：《测试案例评审报告》） | 《业务测试案例》
团队上线评审 | 团队上线评审（需输出：《业务测试报告》《系统测试报告》《团队上线评审会议纪要》 需求类 测试类 上线类所有文档 包括上线总控表 产品级文档的归并） | 《业务测试报告》《系统测试报告》《团队上线评审会议纪要》 需求类 测试类 上线类所有文档 包括上线总控表 产品级文档的归并
移交运行 | 移交运行（请投产支持小组安排te环境验证、准生产验证、收集巡检重点脚本、上线签字表、通知业务相关方、检查排期文档完备性）
上线投产 | 上线投产（请投产支持小组安排te环境验证、准生产验证、收集巡检重点脚本、上线签字表、通知业务相关方、检查排期文档完备性、准时抵达现场支持）
常规优化
启动 | 启动
需求分析 | 需求分析（需输出：总装线落地/实施过程文档/《总装线过程文档cherklist》,《技术方案》、《产品业务流程图》/《需求评审会议纪要》、《总体设计方案》、《业务确认邮件》、《软件需求规格说明书》、《排期关联影响及变更影响分析表》） | 总装线落地/实施过程文档/《总装线过程文档cherklist》,《技术方案》、《产品业务流程图》/《需求评审会议纪要》、《总体设计方案》、《业务确认邮件》、《软件需求规格说明书》、《排期关联影响及变更影响分析表》
详细设计 | 详细设计（需输出：《概要设计》、《系统接口设计说明书》、《数据库设计说明书》《详细设计说明书》 《项目说明书》 并归并到产品级文档中） | 《概要设计》、《系统接口设计说明书》、《数据库设计说明书》《详细设计说明书》 《项目说明书》 并归并到产品级文档中
团队设计评审 | 团队设计评审（需输出：《详细设计说明书》《详设评审会议纪要》《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》） | 《详细设计说明书》《详设评审会议纪要》《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》
开发 | 开发（需输出：《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》《代码走查报告》《技术测试报告》） | 《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》《代码走查报告》《技术测试报告》***
联调测试 | 联调测试
移交测试/测试支持 | 移交测试/测试支持（需输出：《测试案例评审报告》） | 《业务测试案例》
团队上线评审 | 团队上线评审（需输出：《业务测试报告》《系统测试报告》《团队上线评审会议纪要》 需求类 测试类 上线类所有文档 包括上线总控表 产品级文档的归并） | 《业务测试报告》《系统测试报告》《团队上线评审会议纪要》 需求类 测试类 上线类所有文档 包括上线总控表 产品级文档的归并
移交运行 | 移交运行（请投产支持小组安排te环境验证、准生产验证、收集巡检重点脚本、上线签字表、通知业务相关方、检查排期文档完备性）
上线投产 | 上线投产（请投产支持小组安排te环境验证、准生产验证、收集巡检重点脚本、上线签字表、通知业务相关方、检查排期文档完备性、准时抵达现场支持）
紧急上线
启动 | 启动
需求分析 | 需求分析（需输出：总装线落地/实施过程文档/《总装线过程文档cherklist》《排期关联影响及变更影响分析表》） | 总装线落地/实施过程文档/《总装线过程文档cherklist》《排期关联影响及变更影响分析表》
详细设计 | 详细设计（需输出：《项目说明书》 并归并到产品级文档中） | 《项目说明书》 并归并到产品级文档中
团队设计评审 | 团队设计评审
开发 | 开发（需输出：《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》《代码走查报告》《技术测试报告》） | 《项目说明书》《项目说明书评审会议纪要》《代码走查报告》《技术测试报告》
联调测试 | 联调测试
移交测试/测试支持 | 移交测试/测试支持（需输出：《测试案例评审报告》） | 《业务测试案例》
团队上线评审 | 团队上线评审（需输出：《业务测试报告》《系统测试报告》《团队上线评审会议纪要》 需求类 测试类 上线类所有文档 包括上线总控表 产品级文档） | 《业务测试报告》《系统测试报告》《团队上线评审会议纪要》 需求类 测试类 上线类所有文档 包括上线总控表 产品级文档
移交运行 | 移交运行（请投产支持小组安排te环境验证、准生产验证、收集巡检重点脚本、上线签字表、通知业务相关方、检查排期文档完备性）
上线投产 | 上线投产（请投产支持小组安排te环境验证、准生产验证、收集巡检重点脚本、上线签字表、通知业务相关方、检查排期文档完备性、准时抵达现场支持）